ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

- SZERZŐDŐ FELEK

  - Megrendelő megnevezése:	Nemesvámos Község Önkormányzata

címe:	8248 Nemesvámos, Fészek u. 7.

bankszámla száma:	73200086-11200448

adóigazgatási száma:	15430283-1-19

KSH száma:	1902194

  - Vállalkozó megnevezése:         EuroAszfalt Építőanyag-előállító és

Kereskedelmi Kft.

címe: 	2225 Üllő, Zsarókahegy 053/30 hrsz.

bankszámla száma:	CIB Bank Zrt. 10700024-27910500-51100005

adóigazgatási száma:	13125811-2-13

cégjegyzék száma:	13-09-096273

képviselője:          Hegyi Gyula főépítésvezető

Dinnyés Márta vállalkozásvezető

- A SZERZŐDÉS TÁRGYA

  - Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az alábbi létesítmény jelen szerződésben és mellékleteiben rögzített feltételekkel – I. osztályú minőségben - történő megépítését:

A Dózsa Gy. utcában található Alcoa-Köfém Kft. előtti térkőburkolatú járdaszakasz megépítését

  - Jelen szerződés elválaszthatatlan részei a következő dokumentumok:

- Ajánlati felhívás – kérdések, válaszok

- Árajánlat

- Engedélyezési terv

- A VÁLLALKOZÁS DÍJA

Vállalkozói díj	:	                 1.783.303, - Ft

ÁFA :	                     356.661, - Ft

összesen :	                  2.139.964, - Ft

azaz: Kettőmillió-egyszázharminckilencezer-kilencszázhatvannégy    00/100 Forint

- 2 –

A tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bekezdése alapján a fordított adózás alá nem tartozik, tekintettel arra, hogy e tevékenység építési engedély köteles. Ennek megfelelően a jogszabály szerinti áfát a Vállalkozó vallja be és fizeti meg.

  - Fenti összeg fixösszegű átalányár.

- HATÁRIDŐK

A munkaterület átadásának határideje:	2008. június 09.

A kivitelezés befejezési határideje:	2008. június 30.

Fizetés:                       a befejezési határidőt követő 30. napon.

Végszámla:                 1.783.303,- + ÁFA

Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó szerződésben foglalt határidők (véghatáridő) előtt is jogosult teljesíteni, azonban Megrendelő a fizetést csak a fent megjelölt időpontban teljesíti.

- MŰSZAKI FELTÉTELEK

## Vállalkozó a kivitelezés megkezdésekor Építési naplót nyit, mely tartalmazza a munka adatait és a kivitelezés menetére vonatkozó, vagy az elszámoláshoz szükséges tényeket, változásokat.

Az Építési  naplóba  bejegyzésre jogosult személyek:

Megrendelő részéről :      	név :      Mecséri András

cím :      Nemesvámos, Község Önkormányzata

8248 Nemesvámos, Fészek u. 7.

tel/fax :   (88) 505-580,  (88) 505-591

Vállalkozó részéről :	        név :  Dénes Zoltán

cím : 8000 Székesfehérvár, Virág B. u. 6.

tel/fax : 22/514-570, 22/514-579

## Megrendelő köteles a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben Vállalkozó részére építésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg átadni (Ptk. 404. § (1) bek.), a végleges kiviteli tervekkel együtt. Megrendelő késedelme esetén a kivitelezés befejezésének határideje a megrendelői késedelmes napok számával automatikusan meghosszabbodik.

A munkaterület átadását Megrendelő kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről.

- 3 -

A munkaterületen – nem az EuroAszfalt Kft. alvállalkozójaként - dolgozó más vállalkozók munkájáért és az abból adódó esetleges károkért és határidő csúszásért felelősség nem terheli a Vállalkozót.

## Vállalkozó köteles betartani minden biztonsági és egyéb előírást, esetleges korlátozó intézkedéseket, amelyeket Megrendelő írásban határoz meg számára a munkaterület átadás-átvételi eljárása során.

## Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a részére átadott munkaterületen azért, hogy alkalmazottai, alvállalkozói, megbízottai a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartsák, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről.

## Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit legalább 8 naponként az Építési naplóban, rögzíteni.

A bejegyzés elmulasztása, illetve a Vállalkozó által tett észrevétel válasz nélkül hagyása a naplóbejegyzés tudomásul vételét jelenti.

## Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelőnek bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján (3 nappal korábban) vagy írásban (3  nappal korábban) értesíteni.

## A tervekben, illetve a munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében a felek - szükség szerint - kötelesek együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában.

## Amennyiben a Megrendelő a beruházás bármely részét meg kívánja változtatni, köteles igényét a Vállalkozóval előzetesen írásban közölni. A Megrendelő által kért módosítás jelen vállalkozási szerződés írásbeli módosításának napján lép hatályba.  Jelen szerződés fenti okból történő módosítása esetében a felek kötelesek a szerződésmódosításban rögzíteni a megváltoztatott műszaki tartalmat, valamint szükség szerint rendelkezni legalább   a befejezési határidő és a vállalkozási díj módosításáról.

## A Megrendelő által elrendelt többlet és pótmunkákat Vállalkozó csak szerződésmódosítás után, előzetes ármegállapodás szerint végez el.

Felek rögzítik, hogy pótmunkán azon munkarészt értik, mely a költségvetésben nem szerepel.

## A műszaki tervekben előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy a megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről felek külön írásbeli megállapodása szükséges.

## Vállalkozó jogosult alvállalkozót bevonni a kivitelezésbe, az alvállalkozó tevékenységéért vállalt teljeskörű felelősség mellett.

- 4 -

## Vállalkozó a gyártás és beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégzi, illetve elvégezteti.

Többletvizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és költségtérítése mellett végeztet.

- PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

## Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási összeg rendelkezésére áll.

## Vállalkozó az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárásról kiállított igazolás alapján nyújthatja be számláját a Megrendelőnek. Megrendelő köteles a számlát a 4.3. pont szerint a Vállalkozó 1.2. pontban közölt számlájára történő átutalással kiegyenlíteni

## Megrendelő az elkészült és felmérési naplóban igazolt pótmunkákat a számlával együtt - az előző pontban ismertetett módon - köteles kifizetni.

## Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén Megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű éves késedelmi kamatot köteles Vállalkozó részére megfizetni.

## Amennyiben Megrendelő, vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést - nem a vállalkozónak felróható okok miatt - le kell állítani, vagy azt 30 naptári napon túl szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi teljesítményét soron kívül leszámlázni. A kivitelezés leállításának vagy szüneteltetésének időtartamával a kivitelezési határidő meghosszabbodik.

## Ha a Vállalkozó - neki jogosan felróható okok miatt - késedelmesen teljesít, napi 10.000,- Ft kötbért köteles megfizetni, mely az esedékes számlából történő levonással érvényesíthető.

- ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

## A kivitelezés befejezésekor Vállalkozó átadás-átvételi eljárást kezdeményez, melyről Megrendelőt a kitűzött időpont előtt 5 munkanappal köteles értesíteni. Az eljárás során a Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolja a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítést.

## Megrendelő kötelezettsége az eljáráson való megjelenés, valamint a jogszabályban előírt szervek és hatóságok meghívása. Ha a Megrendelő bármely e pontban rögzített kötelezettségének nem tesz eleget, az átadás-átvételt megtörténtnek kell tekinteni, és Vállalkozó jogosult számláját azonnal benyújtani, Megrendelő pedig köteles azt a jelen szerződésben rögzítettek szerint kiegyenlíteni.

## Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozó meghívása és a jelenlétéről való gondoskodás.

## Az építmény birtokba vételére, illetve üzemeltetésére Megrendelő kizárólag csak a teljes vállalkozási díj kiegyenlítése után jogosult.

- 5 -

## Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt az adott szolgáltatás, építmény olyan jelentéktelen hiánya és/vagy hibái miatt, melyek egymással összefüggésben nem akadályozzák a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben felek a hiány- illetve hibalistát rögzítik. Ennek kijavítását Vállalkozó köteles 10 napon belül megkezdeni, és műszakilag, - valamint az időjárási körülményektől függően - indokolt határidőn belül befejezi. A számla a hibák, hiányok Megrendelő által igazolt kijavítását követően nyújtható be. Minden hiányt illetve hibát, melyet Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását követően jelez, Vállalkozó szavatossági/jótállási kötelezettsége keretében köteles kijavítani.

- JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG

## Vállalkozó jótállási, szavatossági kötelezettsége az átadás-átvételi eljárás napjától kezdődik. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket már korábban átvett, a szavatosság ezekre a részátadás időpontjától érvényes.

## Vállalkozó a létesítményre a műszaki átadás-átvételtől számítva 3 év jótállást vállal.

## A Vállalkozó által kivitelezett teljes szerkezetében új létesítményre Vállalkozó a 12./1988.(XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállalja.

## A Megrendelő szavatossági jogainak érvényesítési feltétele az 5/2004. (I.28.) számú GKM rendeletben foglalt karbantartási feladatok elvégzése.

## Vállalkozót nem terheli felelősség a Megrendelő, illetve a Megrendelő más alvállalkozója által végzett munkákkal összefüggésben.

- KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

## Szerződő felek az Építési szerződésben foglaltakon túl, az alábbiakban állapodnak meg:

## Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kivitelezés szélsőséges időjárási viszonyok, illetve előre nem látható, Vállalkozón kívül eső, munkavégzést gátló ok fennállása esetén szünetelhet.

## Árvíz, belvíz vagy más elemi csapás által az építés területén kivitelezés közben keletkezett károkat a Vállalkozó pótmunkaként köteles elvégezni, gondatlan munkavégzés esetét kizárva.

## A fentiekben rögzített időjárási körülményeket a felek vis maiornak tekintik. Amennyiben a kivitelezést a fenti okok miatt szüneteltetni kell, ezt a felek az építési naplóban rögzítik. A szüneteltetés időtartamával a kivitelezési határidő meghosszabbodik.

## - 6 –

- JOGVITÁK ELDÖNTÉSE

## A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a felek között békés úton nem rendezett vitás ügyben a felek kikötik hatáskörtől függően a Veszprém Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

## A szerződésben itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

2008. május 23. 	 2008. május 23.

........…………….....……...........	........…………….....……...........

Megrendelő	Vállalkozó